## Sheet1
组件名称 | 月度计划 | 任务分解 | 本周完成情况 | 预期完成时间
1.三代控制箱 | 1.完成控制箱内树莓派替换为RK3588，功能参照现有控制箱； 2.对软件无影响； 3.控制尺寸，175*100mm以内，尺寸控制尽可能小； 4.板卡硬件测试，配合软件调试； 5.配合解决日常测试中出现的其他问题 | 1.裁剪版RK3588相关元器件选型与原理图设计； | 1.只填写本列 | 2024.06.04
|  | 2. 根据软件需求，对引脚重新分配，选型相关元器件，修改原理图； | 2.前部内容参照硬件开发计划 | 2024.06.04
|  | 3.RK3588PCB Layout设计； | 3.粘贴此表格到汇报中提交 | 2024.05.30
|  | 4.引脚重新分配后，PCB Layout重新布局及布线； | 4.未提及工作可自行补充 | 2024.06.11
|  | 5.编写技术规格书及相关文档； | 5.其他临时工作可以在后面补充 | 2024.06.13
|  | 6.RK3588控制板评审； |  | 2024.06.13
|  | 7.设计修改并完成制板文件 |  | 2024.06.15
|  | 8.编写板卡硬件测试用例； |  | 2024.06.21
|  | 8.对板卡进行硬件测试，保证各模块正常，输出测试报告； |  | 2024.06.28
|  | 9.配合软件完成各模块的功能及性能测试； |  | 2024.07.01
|  | 10.技术资料归档 |  | 等待测试完成
11.配合解决临床测试中出现的问题
2.压差式气体流量计 | 1.压差式流量传感器原理验证； 2.文丘里管气路结构验证与仿真； 3.系统方案设计； 4.原理样机设计； 5.测试与验证； 6.相关技术资料归档； | 1.压差式传感器原理验证，包括国产版传感器及气路结构； |  | 2024.06.07，见测试报告
|  | 2.气路结构的设计与仿真； |  | 2024.05.30，见测试报告
|  | 3.根据临床需求形成初版肺功能仪的硬件方案，并完成评审； |  | 2024.06.06，参照呼吸产品设计方案
|  | 4.根据设计需求输入，开始PCB设计及结构设计； |  | 原理图预计2024.06.17完成；
5.测试与验证；
6.相关技术资料输出并归档；
下周工作安排： 1. 2. 3.